## Sheet1
需求变更说明书
编号 | 模块 | 功能 | 原需求 | 不足 | 新增需求 | 新增功能 | 时间 | 状态
1 | 系统设置模块 | 登录 | 用户输入注册好的用户名和密码进行登录 | 不够灵活，希望可以增加用QQ的登录方式，更加多样一点 | 实现可以用关联QQ的登录方式 | 实现QQ登录 | sprint1 | 验收成功
2 | 系统设置模块 | 登录 | 用户输入注册好的用户名和密码进行登录 | 不够灵活，希望可以增加用微博之类的登录方式，更加多样一点 | 实现可以用微博的登录方式 | 实现微博登录 | sprint1 | 验收成功
3 | 路线规划模块 | 定位 | 用户使用APP时可以在地图上标注自己的位置 | 定位不够灵活不能跟随方向转动地图跟着转动 | 可以能够向百度地图一样地图可以罗盘转动 | 定位同时可以标注方向变化以及展示附近的相对位置 | sprint1 | 验收成功
4 | 路线规划 | 搜索目的地 | 用户通过搜索关键字 | 搜索目的地是想展示附近的停车场 | 搜索目的地可以展示目的地附近的停车场 | 搜索目的地同时展示停车场信息 | sprint1 | 验收成功
5 | 界面设计 | 界面 | 操作性良好的界面 | 操作性是很好但是美观方面欠佳 | 更改设计更友好的界面风格 | 修改界面 | sprint2 | 待实现
6 | 预定模块 | 显示停车场 | 可以向用户展示停车场位置并标注 | 虽然标注但是不能更直观的展示停车位信息 | 可以标注位置的同时展示剩余车位 | 展示停车位信息 | sprint2 | 待实现